|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY XÃ KỲ HẢI  **BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM**  **\***  Số 01 - KH/BCĐ | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *Kỳ Hải, ngày 23 tháng 3 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Phát động 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới**

Thực hiện Công văn số 02 CV-BCĐ, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban chỉ đạo chương trình MTQGXDNTM huyện Kỳ Anh về việc phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày Xây dựng Nông thôn mới.

Căn cứ nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 28/12/2020 của ban chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã Nông thôn mới Nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 942/QĐ-UBND, ngày 01/02/2021 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phê duyệt xã đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM, NTM mới nâng cao năm 2021.

Lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm quý I năm 2021; Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Ban hành Kế hoạch phát động 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn xã như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

- Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, vườn mẫu hiệu quả thiết thực trong tháng 4 và tháng 5/2021, để chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 xây dựng hoàn thành 5/5 Khu dân cư NTM kiểu mẫu, và 21 vườn mẫu có hiệu quả để phấn đấu xã đạt NTM nâng cao.

- Xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa; giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, yên bình của làng quê truyền thống.

**2. Yêu cầu:**

- Việc phát động tháng từ ngày (30/3/2021 đến 30/5/2021), tháng cao điểm xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao được triển khai ở các thôn xóm, các tổ chức đoàn thể, các chi hội, các tổ tự quản…;

- Các thôn phải có Chương trình kế hoạch tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tổ chức, triển khai thực hiện thành một phong trào rộng khắp về chỉnh trang, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu có chiều sâu, rõ nét, đem lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, đối phó, gây lãng phí.

- Lấy kết quả tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2021 để làm căn cứ trong việc đánh giá kết quả, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cho các thôn, cán bộ chỉ đạo thôn, các tổ chức đoàn thể.

**II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG**

**1. Nội dung:**

Tổ chức rà soát đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí, xây dựng đường găng để đẩy

nhanh tiến độ hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí; ưu tiên cao cho phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích mạnh mẽ việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, cánh đồng mẫu, vườn hộ kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập một cách bền vững, gắn với chỉnh trang cảnh quan, môi trường, xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu thực sự trù phú, văn minh.

Phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà cửa, hoàn thành các tuyến đường mẫu, cụm dân cư mẫu.

**2. Thời gian:**

Thời gian triển khai phát động tháng cao điểm: Kể từ ngày (30/3/2021 đến 30/5/2021). Thời gian tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhân rộng, đảm bảo hiệu quả: Cấp thôn hoàn thành trước ngày 15/5/2021. Cấp xã sơ kết trong tháng 6/2021 (kết hợp với tổng kết bầu cử).

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

# 1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới xã:

- Có nhiệm vụ điều phối Kế hoạch này, tham mưu các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả, chấm điểm cho các thôn;

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tham mưu hội nghị tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

**2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội:**

- Ủy ban MTTQ phân công trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các hộ xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ..

- Hội Phụ nữ chỉ đạo thực hiện Chỉnh trang nhà ở dân cư, đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch”; Gắn biển nhà sạch vườn đẹp cho 5/5 khu dân cư.

- Hội Cựu chiến binh chỉ đạo xây dựng Tuyến đường mẫu, An ninh trật tự xã hội;

- Hội Nông dân chỉ đạo xây dựng vườn mẫu và chỉnh trang vườn hộ;

- Đoàn Thanh niên chỉ đạo xây dựng hệ thống điện thắp sắng đường quê, vườn ươm, trồng cây hàng rào xanh,...).

**3. Ban phát triển thôn:**

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch từ ngày (30/3/2021 đến ngày 30/5/2021), tháng cao điểm xây xã Nông thôn mới theo từng chỉ tiêu, từng đầu việc cụ thể chi tiết, thời gian hoàn thành, phân công, phân nhiệm rõ ràng; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tháng cao điểm;

- Xây dựng lộ trình thực hiện các nội dung trong tiểu tiêu chí xây dựng ***“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”*** để hoàn thành tiêu chí;

- Tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp theo đúng thời gian đã ấn định và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo, qua Văn phòng nông thôn mới trước ngày 5/5/2021.

Trên đây là Kế hoạch phát động cao điểm 60 ngày xây dựng NTM thôn mới xã nâng cao, yêu cầu UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, ban phát triển các thôn thực hiện nghiêm túc./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện;  - Văn phòng Điều phối XD NTM huyện; Để BC;  - Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã;  - UB MTTQ và các đoàn thể xã;  - Thành việc các Đoàn công tác theo QĐ 33 QĐ-HU;  - Lưu: VPNTM; | **T/M BAN CHỈ ĐẠO**  **TRƯỞNG BAN**    **Võ Sỹ Duyệt**  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY |