|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY XÃ KỲ HẢI  **BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM**  **\***  Số 02 - KH/BCĐ | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *Kỳ Hải, ngày 01 tháng 10 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Phát động đợt thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2021**

Thực hiện công văn số 178 ngày 24/9/2021 và Công văn số 03/CV-BCĐ, ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường các hoạt động kỷ niện 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập huyện Kỳ Anh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm huyện phát động thi đua cao điểm 60 ngày xây dựng NTM năm 2021.

Căn cứ nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 28/12/2020 của ban chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Hải ban hành Kế hoạch phát động 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn xã như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

- Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, vườn mẫu hiệu quả thiết thực trong tháng 10,11/2021, để chào mừng Kỷ niện 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập huyện Kỳ Anh. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 xây dựng hoàn thành 5/5 Khu dân cư NTM kiểu mẫu, và 26 vườn mẫu có hiệu quả để phấn đấu xã đạt NTM nâng cao.

- Xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa; giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, yên bình của làng quê truyền thống.

**2. Yêu cầu:**

- Việc phát động tháng từ ngày (02/10/2021 đến 30/11/2021), tháng cao điểm xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao được triển khai ở các thôn xóm, các tổ chức đoàn thể, các chi hội, các tổ tự quản…;

- Các thôn phải có Chương trình kế hoạch tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tổ chức, triển khai thực hiện thành một phong trào rộng khắp về chỉnh trang, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu có chiều sâu, rõ nét, đem lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, đối phó, gây lãng phí.

- Lấy kết quả tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2021 để làm căn cứ trong việc đánh giá kết quả, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cho các thôn, cán bộ chỉ đạo thôn, các tổ chức đoàn thể.

**II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG**

**1. Nội dung:**

**\* Về xây dựng:**

Tập trung chỉ đạo 2 thôn Bắc Hải, Bắc Sơn Hải xây dựng hoàn thành đường ống nước sạch về cho nhân dân sữ dụng.

UBND xã khi hoàn thành thẩm định thiết kế sẽ triển khai xây rãnh thoát nước Thượng Hải triển khai cho nhà thầu thi công và đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Đưng ở thôn Thượng Hải.

Thôn Nam Hải hoàn thành 100 hố rác thải theo đề án hộ trợ của Phòng Nông nghiệp và Hội LHPN huyện, các thôn chỉ đạo làm hố lắng nước thải sinh hoạt mỗi thôn ít nhất phải làm được 20 hố và mua sắm đồ chơi tại khu vui chơi giải trí ở xã và các thôn. Củng cố hệ thống pa nô áp phích trên hệ thống các trục đường, nhà văn hóa các thôn.

Các thôn xây dựng kế hoạch đăng ký làm đường giao thông nội đồng, kênh mương bê tông bằng cơ chế hộ trợ xi măng, phủ thảm đường trục thôn ngõ xóm bằng cơ chế hộ trợ thảm các bon, để xã kịp thời đăng ký với huyện cho chủ trương xây dựng trong năm 2021.

**\* Về vệ sinh nôi trường:**

Các thôn, Trường học, Trạm Y Tế , UBND xã tổ chức tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây hàng rào xanh, khơi thông cống rãnh, phát quang lưới điện. Chăm sóc làm cỏ và dắm vá các nơi cây bị chết có kế hoạch ươm cây chè tàu để trồng một số tuyến đường mẫu.

**\*Về hồ sơ tiêu chí:**

Các đồng chí phụ trách tiêu chí chuẩn bị bổ sung hồ sơ đầy đủ để phụ vụ các đoàn kiểm tra và bảo đảm tiêu chí nâng cao.

**2. Thời gian:**

Thời gian triển khai phát động tháng cao điểm: Kể từ ngày (02/10/2021 đến 30/11/2021). Thời gian tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhân rộng, đảm bảo hiệu quả: Cấp thôn hoàn thành trước ngày 20/11/2021. Cấp xã tổng kết trong tháng 12/2021.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

# 1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới xã:

- Có nhiệm vụ điều phối Kế hoạch này, tham mưu các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả, chấm điểm cho các thôn;

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tham mưu hội nghị tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

**2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội:**

- Ủy ban MTTQ phân công trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các hộ xây hố xử lý rác thải tại thôn Nam Hải và xây dựng hố nước thải sinh hoạt tại các thôn, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ..

- Hội Phụ nữ chỉ đạo thực hiện Chỉnh trang nhà ở dân cư, đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch”; Gắn biển ***“Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” “Gắn biển nhà sạch vườn đẹp”***. cho 5/5 khu dân cư. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây hố xử lý rác thải tại thôn Nam Hải và hố xử lý nước thải trên toàn xã.

- Hội Cựu chiến binh chỉ đạo xây dựng Tuyến đường mẫu, An ninh trật tự xã hội;

- Hội Nông dân chỉ đạo xây dựng vườn mẫu và chỉnh trang vườn hộ;

- Đoàn Thanh niên chỉ đạo xây dựng hệ thống điện thắp sắng đường quê, vườn ươm, trồng cây hàng rào xanh,...).

**3. Ban phát triển thôn:**

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch từ ngày (02/10/2021 đến ngày 30/11/2021), tháng cao điểm xây xã Nông thôn mới theo từng chỉ tiêu, từng đầu việc cụ thể chi tiết, thời gian hoàn thành, phân công, phân nhiệm rõ ràng; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tháng cao điểm;

- Xây dựng lộ trình thực hiện các nội dung trong tiểu tiêu chí xây dựng ***“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”*** để hoàn thành tiêu chí;

- Tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp theo đúng thời gian đã ấn định và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo, qua Văn phòng nông thôn mới trước ngày 20/11/2021.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày xây dựng NTM thôn mới xã nâng cao, yêu cầu UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, ban phát triển các thôn thực hiện nghiêm túc./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện;  - Văn phòng Điều phối XD NTM huyện; Để BC;  - Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã;  - UB MTTQ và các đoàn thể xã;  - Thành việc các Đoàn công tác theo QĐ 289 QĐ-HU;  - Lưu: VPNTM; | **TM. BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG**  **NÔNG THÔN MỚI**  **Trưởng Ban**  **Võ Sỹ Duyệt**  **(Bí thư Đảng ủy)** |